## Diseño-Desarrollo (hidden)
Item | Cumplimiento
Las HUs han sido claras y concisas | Cumple
Las HUs son Centrada en el usuario | Cumple
Las HUs son Independientes y negociables | Cumple Parcialmente
Las HUs son estimables y medibles | Cumple
Las HUs son valiosas y prioritarias | Cumple
Las HUs son validadas y verificables | Cumple
Las HUs son específicas y completas | Cumple
Las HUs son trazables y actualizables | Cumple
Todos los stakeholders participan durante el contexto y necesidades generales de la iniciativa | Cumple
Las métricas para el rendimiento inicial están claras | Cumple Parcialmente
Se tiene conocimiento de los componentes Flypass con los que se integra | Cumple
Se tiene conocimiento de los componentes externos con los que se integra la iniciativa | Cumple
Todos los stakeholders conocen la arquitectura definida para la iniciativa | Cumple
Se tienen claros las buenas prácticas de programación que se usan y quienes serán los aprobadores oficiales de los PRs | Cumple
Se tiene conocimiento del crecimiento esperado de la iniciativa | Cumple Parcialmente
Se tiene conocimiento de las MAX TPS esperadas | Cumple Parcialmente
Se tiene conocimiento de la disponibilidad del servicio | Cumple
Se tiene conocimiento de los consumos promedios consumidos | Cumple Parcialmente
Las pruebas unitarias cumplen con el mínimo requerido | Cumple
Que tipo de placas permite
El equipo solucionador conoce las difierentes pruebas que se van a realizar (unitarias, integración, E2E) | Cumple
El código cumple con las recomedaciones de sonar | Cumple
Las pruebas unitarias cumplencon el estandar requerido | Cumple
Los cambios a probar están desplegados en el ambiente de certificación | Cumple
Los cambios están probados funcionalmente y se encuentran estables | Cumple
Se cuenta con el tiempo necesario para realizar las pruebas durante las diferentes etapas del proyecto | Cumple
Las capacidades de infraestructura y BD están homologas/semejantes a PDN | Cumple Parcialmente
Se cuenta con un plan de despliegue | No Cumple | Todos los puntos estan pendientes para la salida a produccion
Se cuenta con un rollback en caso de presentar una afectación despues del despliegue | No Cumple | No aplica
Se tiene un plan de atención de errores | No Cumple
Los microservicios implementados cuentan con las metricas requeridas desde infraestructura | Cumple Parcialmente | A la espera pruebas de performance
El sistema cuenta con alertas internas que le indican si alguna integración presenta fallos | No Cumple
El sistema cuenta con logs | Cumple
Se tiene un listado de errores conocidos con sus correspondientes soluciones | No Cumple
Note on A19: Para el componente en particular si es una migración o para uno semejante a él que maneje capacidades similares si es algo nuevo -Alejandra Ospina Aguirre

## Datos del Negocio
Diligenciar los nombres de las transacciones, la cantidad de transacciones al mes y la cantidad de horas de operación como en el ejemplo, los cálculos se realizarán automáticamente
Horas diarias operacion | Proceso | Cantidad Max de transacciones en 30 minutos | Cantidad Max TPM | Cantidad Max TPS | Tiempo Max |  | Tiempo Min
24 | transactionSyncronizer | 26600 | 886.6667 | 14.7778 |  | ms |  | ms
50000
Listar los nombres de las tablas usadas en dynamo
Listar los nombres de las tablas usadas en postgres
|  |  | 462.7778 | 7.7167

## Métricas Infraestructura
Consumos de memoria y CPU para el backend-wallet-to-legacy-sincronizer en el ambiente de producción durante los días más transaccionales |  |  |  |  | Consumos de memoria y CPU para el backend-wallet-to-legacy-sincronizer en el ambiente de certificación durante las pruebas
Fecha | % MAX Utilización de la CPU del pod | % MAX Utilización de la CPU del pod por encima del límite del pod | % MAX Utilización de la memoria del pod | % MAX Utilización de la memoria del pod por encima del límite del pod | Fecha | Escenario | Registros en tabla mvtos_sinc_billetera | Hora inicio | Hora Fin | Tiempo estimado de Procesamiento (Min) | Tiempo real de Procesamiento (Min) | Max Utilización de la CPU del pod (%) | Max Utilización de la CPU del pod por encima del límite del pod (%) | Max Utilización de la memoria del pod (%) | Max Utilización de memoria del pod por encima del límite del pod (%)
17/10/2024 (22:00) 18/10/2024 (4:00) | 4.5677 | 35.685 | 2.7358 | 42.219 | 2024-11-15 | Estrés | 59537 | 15:42 | 15:53 |  | 0:11 | 25.586 | 99.944 | 4.5179 | 34.568
30/10/2024 (22:00) 31/10/2024 (3:00) | 6.1591 | 48.118 | 2.6812 | 41.376 | 2024-11-18 | Carga | 26600 | 9:46 | 9:51 | 0:05 | 0:05 | 25.56 | 99.845 | 4.3526 | 33.303

## Registros procesados Topics
| flypass_payments.external_payments.payment_adjustments_events | flypass_payments.external_payments.processed_events | flypass_payments.wallet.commission_adjustments_commands | flypass_payments.wallet.commission_commands | flypass_payments.wallet.consumption_adjustments_commands | flypass_payments.wallet.consumption_commands | flypass_payments.wallet.events
Cantidad de registros antes de la prueba carga | 8.458 | 9.125 | 0 | 17.643 | 0 | 0 | 53.989
Cantidad de registros después de la prueba carga | 12.253 | 12.979 | 3.794 | 21.496 | 3.795 | 7.59 | 74.718
Cantidad de registros antes de la prueba de estrés | 26 | 559 | 0 | 552 | 13 | 84 | 1.214
Cantidad de registros después de la prueba de estrés | 8.458 | 9.123 | 0 | 17.638 | 8.453 | 17000 | 53.987

## Métricas BD
Uso de lectura y latencia para la tablas de XXXX en el ambiente de producción durante los días más transaccionales
Fecha | Tabla | Uso Max de lectura (promedio de unidades/segundo) | Latencia de consultas (milisegundos) | Uso Max de excritura (promedio de unidades/segundo)
Carga | wallet_balance | 23 | 1.5 | 43.9
Estrés | wallet_balance | 28,.3 | 17.6 | 56.56
Carga | wallet_event_store | N/A | 2.38 | 40.85
Estrés | wallet_event_store | N/A | 5.7 | 51.98

## Evidencias
Estrés
Carga